## AyA
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Estratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Acueductos y Alcantarillados (AYA) | Seguridad Humana | Programa de infraestructura social en el marco de los ODS 3 y 9 | Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural. | Número de pueblos indígenas con proyectos de infraestructura social ejecutados (AyA). | 17 | Incumplimiento en la entrega de bienes y/o servicios. | Retrasos en el proceso de compra y entrega de materiales | Retraso en el inicio y ejecución de las obras | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | Bajo | EVITAR | Seguimiento constante en el trámite de compra | Entrega oportuna de los materiales | Constante, durante el proceso de compra | UEN Administración de Proyectos Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales
[6 empty] | Fallas en los procesos o sistemas que afecten el quehacer institucional. | Retraso en el proceso de preparación de documentación para los carteles de contratación administrativa | Retraso en el inicio de las obras | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | Bajo | EVITAR | Seguimiento constante en el trámite de preparación de la documentación para los carteles de contratación administrativa | Minimizar el retraso en la presentación de la documentación | Constante, durante todo el proceso | UEN Administración de Proyectos Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales

## CCSS
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Dstratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) | Seguridad Humana | Pensiones del Régimen No Contributivo | Adjudicar pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) a los ciudadanos en situación de pobreza, dando prioridad al adulto mayor y en función de los recursos previstos por ley. | Número de nuevas Pensiones del Régimen No Contributivo otorgadas | 20000 | Decisiones políticas que influyan en la asginación presupuestaria. | Recortes presupuestarios del Gasto del Gobierno a causa de la situación fiscal y económica del país, provocado por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. | No asignación de presupuesto suficiente para el otorgamiento y pago de las nuevas pensiones | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | Alto | REDUCIR | Remisión de los estudios de necesidad de recursos así como mantener comunicación e informes al DESAF, MTSS y Ministerio de Hacienda con la necesidades del programa | Evidenciar al Gobierno como entre que financia el Programa las necesidades del mismo así como posicionar el programa como de la más alta importancia y asegurar su continuidad | 2021-01-01 | Gerencia de Pensiones/Dirección Administración de Pensiones
[6 empty] | Incapacidad de hacer frente a los compromisos financieros internos y externos | No transferencia oportuna de los recursos necesarios para el pago de pensiones, a causa de la situación fiscal y económica del país, provocado por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. | Imposibilidad del otorgamiento o pago de pensiones total o parcial de manera oportuna | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | Alto | REDUCIR | Remisión mensual del flujo de efectivo y liquidación prespuestaria, para le monitoreo de ingresos efectivos y proyeccion de recursos requeridos | Asignación presupuestaria oportuna | 2021-01-01 | Dirección Administración de Pensiones
[6 empty] | Incapacidad operativa para brindar el servicio a causa de un evento natural. | Promulgación de decretos y normativa que obligue a disminuir la atención a los usuarios debido a Pandemia del Covid-19 u otros similares | Imposibilidad o disminución significacitva de recepción de solicitudes de pensión así como difucultadad en el procesamiento de solicitudes | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | Bajo | REDUCIR | Establecer canales alternativos para recepción de solicitudes y estrategia de teletrabajo | Continuidad en la recepción y análisis de solicitudes de manera virtual | 2021-01-01 | Dirección Administración de Pensiones
|  |  |  | Número acumulado personas con pensión otorgada del Régimen No Contributivo de Pensiones | 139633 | Decisiones políticas que influyan en la asginación presupuestaria. | Recortes presupuestarios del Gasto del Gobierno, a causa de la situación fiscal y económica del país, provocado por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. | No asignación de presupuesto suficiente para hacer frente a las pensiones en curso de pago | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | Alto | REDUCIR | Remisión de los estudios de necesidad de recursos así como mantener comunicación e informes al MTSS con la necesidades del programa | Evidenciar las necesidades del Programa así como posicionar el programa como de la más alta importancia y asegurar su continuidad | 2021-01-01 | Gerencia de Pensiones/Dirección Administración de Pensiones
[6 empty] | Incapacidad de hacer frente a los compromisos financieros internos y externos | No transferencia oportuna de los recursos necesarios para el pago de pensiones, a causa de la situación fiscal y económica del país, provocado por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. | Imposibilidad de pago de pensiones total o parcial de manera oportuna | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | Alto | REDUCIR | Remisión mensual del flujo de efectivo y liquidación prespuestaria, para le monitoreo de ingresos efectivos y proyeccion de recursos requeridos | Asignación presupuestaria oportuna | 2021-01-01 | Dirección Administración de Pensiones
[6 empty] | Incapacidad operativa para brindar el servicio a causa de un evento natural. | Promulgación de decretos y normativa que obligue a disminuir la atención a los usuarios debido a Pandemia del Covid-19 u otros similares | Imposibilidad o disminución significacitva de recepción de solicitudes de pensión así como difucultadad en el procesamiento de solicitudes | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | Bajo | REDUCIR | Establecer canales alternativos para recepción de solicitudes y estrategia de teletrabajo | Continuidad en la recepción y análisis de solicitudes de manera virtual | 2021-01-01 | Gerencia de Pensiones/Dirección Administración de Pensiones

## CONAPAM
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Dstratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) | Seguridad Humana | Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas adolescentes, personas jóvenes, personas adultas mayores, personas migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y personas LGTBI en el marco del desarrollo inclusivo y diverso y según los ODS 5, 8 y 10 | Aumentar el número de personas beneficiarias con intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos según enfoque de interseccionalidad | Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos | 23900 | Decisiones políticas que influyan en la asginación presupuestaria. | Acción política referente a la carencia de recursos y no asignación al Sector que atiende la poblaciones vulnerables. | Potencial cumplimiento normativo, limitada acción de cobertura, desgaste institucional, afectación de los procesos de mejora de las Organizaciones de Bienestar Social responsables de la atención directa de las personas adultas mayores, ineficiencia en los procesos de atención. | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | Moderado | REDUCIR | Mejora en la participación política para la sensibilización sobre la importancia de la atención de las Personas Adultas Mayores.Impulsar proyectos de fortalecimiento de la gestión interna del CONAPAM | Colocar en corriente legislativa proyectos que fortalezcan la gestión del CONAPAM | Del 30-06-2020 al 31-12-2020 | Dirección Ejecutiva / Dirección Técnica
[6 empty] | Débil coordinación intersectorial. | Limitada acción de coordinación permanente de oportunidades de mejora, adicional a las reuniones pertinentes al cumplimiento. | Carencia de procedimientos de comunicación, potencial limitación de la transparencia de la gestión operativa sectorial, limita la confianza de las insituciones del sector. | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | Alto | EVITAR | Coadyuvar a la Secretaría en la propiciación de espacios de consulta y opinión, al menos 2 veces al año. | Mejorar la comunicación y gestión del CONAPAM en el Sector - Plan de Acción | 2020-01-31 | Unidad de Desarrollo Estratégico
[6 empty] | Asignación presupuestaria limitada | Asignación de recursos limitada, sobre todo en la capacidad institucional de las instituciones responsables. | Potencial cumplimiento normativo, limitada acción de cobertura, desgaste institucional, afectación de los procesos de mejora de las Organizaciones de Bienestar Social responsables de la atención directa de las personas adultas mayores, ineficiencia en los procesos de atención, se limita la supervisión de los fondos, fuga potencial de las asignaciones, ineficacia de las ejecuciones presupuestarias | 4 | 4 | 16 | -1 | 17 | Alto | REDUCIR | Mejorar la ejecución presupuestaria de los fondos asignados al CONAPAM en el ejercicio anual operativo | Ejecución presupuestaria superior al 90% | 2020-12-31 | Dirección Adminisgtrativa Financiera, Dirección Técnica
|  | Articulación de programas interinstitucionales para la atención de las personas adultas mayores en el marco de los ODS 1 y 2 | Satisfacer las necesidades fundamentales de las personas adultas mayores (PAM) en situación de pobreza mediante la ejecución de programas sociales interinstitucionales. | Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional | 18900 | Capacidad institucional afectada para dar cumplimiento a la legislación y obligaciones contractuales. | Limitación en la asignación presupuestaria para los programas administrativos y afectación desde las políticas actuales de contención del gasto. | Potencial cumplimiento normativo, limitada acción de cobertura, desgaste institucional, afectación de los procesos de mejora de las Organizaciones de Bienestar Social responsables de la atención directa de las personas adultas mayores, ineficiencia en los procesos de atención, se limita la supervisión de los fondos, fuga potencial de las asignaciones, ineficacia de las ejecuciones presupuestarias | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | Alto | REDUCIR | Informe situacional de las condiciones de las plazas actuales contra las directrices políticas, para evitar la fuga de personal / Mejora en acuerdos interinstitucionales en cooperatción técnica, económica. | formalizar acciones de contingencia para aboirdaje de la operación del CONAPAM | 2020-03-31 | Dirección Adminisgtrativa Financiera
[6 empty] | Asignación presupuestaria limitada | Disminución de los recursos asignados para los programas de atención del CONAPAM. | Potencial cumplimiento normativo, limitada acción de cobertura, desgaste institucional, afectación de los procesos de mejora de las Organizaciones de Bienestar Social responsables de la atención directa de las personas adultas mayores, ineficiencia en los procesos de atención, se limita la supervisión de los fondos, fuga potencial de las asignaciones, ineficacia de las ejecuciones presupuestarias | 4 | 4 | 16 | -1 | 17 | Alto | EVITAR | Mejorar la ejecución presupuestaria de los fondos asignados al CONAPAM en el ejercicio anual operativo | Ejecución presupuestaria superior al 90% | 2020-12-31 | Dirección Adminisgtrativa Financiera, Dirección Técnica
[6 empty] | Falta de personal. | Capacidad limitada para verificación y fiscalización de los fondos asignados para la eficacia de la atención de las poblaciones. | Potencial cumplimiento normativo, limitada acción de cobertura, desgaste institucional, afectación de los procesos de mejora de las Organizaciones de Bienestar Social responsables de la atención directa de las personas adultas mayores, ineficiencia en los procesos de atención, se limita la supervisión de los fondos, fuga potencial de las asignaciones, ineficacia de las ejecuciones presupuestarias | 5 | 3 | 15 | 0 | 15 | Moderado | ASUMIR | Informe situacional de las condiciones de las plazas actuales contra las directrices políticas, para evitar la fuga de personal / Mejora en acuerdos interinstitucionales en cooperatción técnica, económica. | formalizar acciones de contingencia para aboirdaje de la operación del CONAPAM | 2020-03-31 | Dirección Adminisgtrativa Financiera
|  |  | Atender integralmente a las Personas Adultas Mayores (PAM) por medio de servicios articulados en el proyecto “Línea Dorada”. | Porcentaje de implementación del Proyecto “Línea Dorada | 100% | Débil coordinación intersectorial. | La no participación de todos los actores en reuniones de coordinación del proyecto y falta de coordinación genencial para la procura del plan de acción. | Potencial incumplimiento en los plazos de gestión, se limita la posibilidad de ejecución del proyecto en tiempo y forma en todo el territorio nacional, limita la participación de los actores involucrados e interesados, se limita la efectiva comunicación de los procesos y avances, sesgo en la interpretación de los mensajes de los actores, se limita la armonía de coordinación entre los actores responsables. | 4 | 4 | 16 | -1 | 17 | Alto | EVITAR | Coadyuvar a la Secretaría en la propiciación de espacios de consulta y opinión, al menos 2 veces al año. | Mejorar la comunicación y gestión del CONAPAM en el Sector. | 2020-01-31 | Unidad de Desarrollo Estratégico
[6 empty] | Decisiones políticas que influyan en la asginación presupuestaria. | Acción política referente a la búsqueda de alternativas que procuren el cumplimiento en tiempo y forma de los recursos presupuestarios que sustenten el valor público de la Línea. | Potencial cumplimiento normativo, limitada acción de cobertura, desgaste institucional, afectación de los procesos de mejora de las Organizaciones de Bienestar Social responsables de la atención directa de las personas adultas mayores, ineficiencia en los procesos de atención, se limita la supervisión de los fondos, fuga potencial de las asignaciones, ineficacia de las ejecuciones presupuestarias | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | Moderado | REDUCIR | Mejora en la participación política para la sensibilización sobre la importancia de la atención de las Personas Adultas Mayores.Impulsar proyectos de fortalecimiento de la gestión interna del CONAPAM | Colocar en corriente legislativa proyectos que fortalezcan la gestión del CONAPAM en relación al proyecto de Línea Dorada | Del 30-06-2020 al 31-12-2020 | Dirección Ejecutiva / Dirección Técnica
[6 empty] | Débil coordinación de procesos. | Diversidad de liderazgos que deben ser coordinados por el ente rector en procura de la gestión de procesos del proyecto e información y transparencia constante de parte de todos los actores involucrados | Multeralidad de criterios, falta de armonía de los procesos de gestión interinstitucional, fricción de los actores en contra del cumplimiento, alteración de los cronogramas de gestión, ausencia de liderazgo situacional. | 3 | 4 | 12 | -1 | 13 | Moderado | ASUMIR | Análisis del proceso actual del plan piloto para coordinar con los interesados en mejora de la gestión del proyecto. | Emisión de políticas y protocolos que ordenen el trabajo de gestión para facilitar la coordinación. | 2020-01-31 | Dirección Ejecutiva / Dirección Técnica

## CONAPDIS
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Dstratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) | Seguridad Humana | Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas adolescentes, personas jóvenes, personas adultas mayores, personas migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y personas LGTBI en el marco del desarrollo inclusivo y diverso y según los ODS 5, 8 y 10 | Aumentar el número de personas beneficiarias con intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos según enfoque de interseccionalidad | Porcentaje de instituciones públicas que aplican el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) | 100% | Surgimiento de nuevas prioridades. | Falta de tiempo de reacción de las entidades que aplican IGEDA ante los resultados de evaluación: Se realizó un análisis en el equipo de trabajo del Subproceso de Fiscalización, como evaluación del proceso de aplicación de IGEDA 2019, considerando que la aplicación de éste debe ser bienal. De forma que un año se evalué y en el otro se haga devolución de resultados y establecimiento de planes de mejoras para las entidades que aplican la autoevaluación. | 1. No se aplicó la herramienta IGEDA en el 2020. 2. Replantamiento de la estrategia de devolución de resultados de IGEDA. | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | Bajo | ASUMIR | Aplazar la ejecución de l meta hasta el 2021 y solicitar la modificación de la meta del PND a Mideplan, | Aplicación bienal de la autoevaluación IGEDA y trabajo de devolución de resultados y acompañamiento en planes de acción. | 2020-2021 | Dirección Técnica
|  | Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas adolescentes, personas jóvenes, personas adultas mayores, personas migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y personas LGTBI en el marco del desarrollo inclusivo y diverso y según los ODS 5, 8 y 10 | Aumentar el número de personas beneficiarias con intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos según enfoque de interseccionalidad | Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos | 1250 | Incapacidad operativa para brindar el servicio a causa de un evento natural. | Pandemia por la COVID-19 | Incumplimiento de la meta programada | 5 | 5 | 25 | 2 | 23 | Alto | ASUMIR | Ejecución de las actividades por medios vituales. Adecuación de las metas y temas a desarrollar en las actividades propuestas | Lograr ejecutar la meta y resguardar la salud de las personas participantes y funcionarias | 2020-03-01 | Dirección de Desarrollo Regional
[6 empty] | Surgimiento de nuevas prioridades. | Pandemia por la COVID-19 | Incumplimiento de la meta programada y subjecución presupuestaria | 5 | 5 | 25 | 2 | 23 | Alto | ASUMIR | Se realizo una modificación presupuestaria de las partidas relacionadas con actividades de capacitación con el fin de atender los embates causados por la pandemia por la COVID-19 | Evitar la subejeución presupuestaria | 2020-07-01 | Dirección de Desarrollo Regional
|  | Articulación de programas sociales selectivos para la atención básica e integral de los hogares en situación de pobreza en el marco del ODS 1 | Satisfacer las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados, con énfasis en jefatura femenina, en condición de violencia doméstica, personas con discapacidad, pueblos indígenas y edad. | Número de hogares en situación de pobreza atendidos, según el registro nacional del SINIRUBE a nivel nacional y regional | 4565 | Asignación presupuestaria limitada | La asignación presupuestaria para el año 2020 es insuficiente para atender a demanda proyectada para el año en el Programa Pobreza y Discapacidad. Esto a causa de la situación fiscal del país y de la emergencia sanitaria del Covid-19. | Incumpimiento de la meta programada y una afectación directa a la población con discapacidad en su calidad de vida. | 4 | 5 | 20 | 2 | 18 | Alto | EVITAR | Se solicitaron recursos extraordinarios al gobierno central, mediante la generación de un Decreto Ejecutivo | Contar con el total de los recurso requeridos para el ejercicio presupuestario 2020 | 2020-01-01 | Dirección de Desarrollo Regional

## DGME
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Dstratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) | Seguridad Humana | Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas adolescentes, personas jóvenes, personas adultas mayores, personas migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y personas LGTBI en el marco del desarrollo inclusivo y diverso y según los ODS 5, 8 y 10 | Aumentar el número de personas beneficiarias con intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos según enfoque de interseccionalidad | Porcentaje de población migrante regularizada a través de los programas de migramóvil | 80% | Que el virus se propague por la aglomeración de personas en el sitio de la migramóvil y alcance niveles fuera de control | Imposibilidad de realizar las migramóviles en las comunidades vulnerables por las medidas sanitarias establecidas ante el riesgo biológico que causa la enfermedad del COVID-19 | Aumento de personas migrantes vulnerables en condición irregular | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | Bajo | REDUCIR | Divulgación del documento denominado: Procedimiento a partir de la DIDH | Personas funcionarias aplicando el Procedimiento establecido | II semestre 2020 | DIDH/Gestión de Extranjería
[6 empty] | Falta de recursos económicos en el acceso a tecnologías de información de la era digital | Limitado conocimiento en el uso de tecnologías informáticas por parte de las personas vulnerables para completar expediente digital | Se mantiene en condición migratoria irregular | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | Bajo | REDUCIR | Continuar con la coordinación interinstitucional para apoyarlos durante el proceso a las personas migrantes en condiciones vulnerables | Personas migrantes en condición de vulnerabilidad informadas sobre uso de expediente digital | I semestre 2021 | DIDH/Gestión de Extranjería
[6 empty] | Débil coorperación del Gobierno de Nicaragua, por ser la población que más se atiende por medio del programa | Limitados recursos de las personas usuarias del programa migramóvil para acceder a los requisitos establecidos por Ley para la regularización migratoria especialmente los de origen nicaragüense. Por la situación política se dificulta contar con los documentos de país de origen y por la complicada situación económica en Costa Rica se dificulta contar con los recursos financieros para pagar los trámites migratorios | Reducida posibilidad para acceder a servicios básicos como seguro social, trabajo, vivienda entre otros | 4 | 4 | 16 | 1 | 15 | Moderado | REDUCIR | Crear alianzas estratégicas con organizaciones que colaboren con la consecución de documentos, toda vez que se mejore la situación política con Nicaragua | Gestiones de colaboración con diferentes organizaciones para la búsqueda de recursos | I y II semestre 2021 | DIDH

## DINADECO
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Dstratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) | Seguridad Humana | Programa de Economía Social Solidaria (ESS) en el marco de los ODS 1, 2 y 8 | Fortalecer las organizaciones de la Economía Social Solidaria mediante capacitación, asistencia técnica y financiamiento para mejorar su productividad según el modelo asociativo inclusivo con enfoque de derechos humanos. | Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento | 12 | Decisiones políticas que influyan en la asginación presupuestaria. | Déficit fiscal y la emergencia nacional ocasionada por el Covid-19 generan reducción en diversas subpartidas, tanto en transferencias a organizaciones comunales, como en recursos necesarios para la operación. | Reducción en disponibilidad de recursos, tanto hacia las organizaciones comunales, como para el giro de la operación institucional. | 4 | 3 | 12 | 1 | 11 | Moderado | REDUCIR | Valoración de proyectos y asignación de recursos en función de disponibilidad y restricción presupuestaria. | Asignación plena de recursos, ajustada a la cantidad de proyectos meta. | 2 de enero de 2021 | Dirección Nacional, Dirección Técnica operativa y sus dependencias subalternas (Financiamiento Comunitario y direcciones regionales)
[6 empty] | Enfermedad laboral. | Exposición a contagio viral, principalmente al virus Sars-cov 2 o Covid 19. Restricciones de circulación y traslados a comunidades para evitar expansión de pandemia por Covid 19 | Incapacidad laboral, aplicación de restricción sanitaria incluso por proximidad en la burbuja social/ familiar que oblique un distanciamiento por un plazo, disminución de giras, trabajo de campo y tareas administrativas. | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | Bajo | EVITAR | Comunicación continua sobre medidas sanitarias, tanto al personal como al usuario. | Uso óptimo del recurso humano, tomando las medidas sanitarias correspondientes. | 2 de enero de 2021 | Dirección Nacional, Dirección Técnica operativa y sus dependencias subalternas (Financiamiento Comunitario y direcciones regionales)
|  | Programa de infraestructura social en el marco de los ODS 3 y 9 | Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural. | Número de proyectos de infraestructura social inclusivos e interculturales ejecutados. | 200 | Decisiones políticas que influyan en la asginación presupuestaria. | Déficit fiscal y la emergencia nacional ocasionada por el Covid-19 generan reducción en diversas subpartidas, tanto en transferencias a organizaciones comunales, como en recursos necesarios para la operación. | Reducción en disponibilidad de recursos, tanto hacia las organizaciones comunales, como para el giro de la operación institucional. | 4 | 3 | 12 | 1 | 11 | Moderado | REDUCIR | Valoración de proyectos y asignación de recursos en función de disponibilidad y restricción presupuestaria. | Asignación plena de recursos, ajustada a la cantidad de proyectos meta. | 2 de enero de 2021 | Dirección Nacional, Dirección Técnica operativa y sus dependencias subalternas (Financiamiento Comunitario y direcciones regionales)
[6 empty] | Enfermedad laboral. | Exposición a contagio viral, principalmente al virus Sars-cov 2 o Covid 19. Restricciones de circulación y traslados a comunidades para evitar expansión de pandemia por Covid 19 | Incapacidad laboral, aplicación de restricción sanitaria incluso por proximidad en la burbuja social/ familiar que oblique un distanciamiento por un plazo, disminución de giras, trabajo de campo y tareas administrativas. | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | Bajo | EVITAR | Comunicación continua sobre medidas sanitarias, tanto al personal como al usuario. | Uso óptimo del recurso humano, tomando las medidas sanitarias correspondientes. | 2 de enero de 2021 | Dirección Nacional, Dirección Técnica operativa y sus dependencias subalternas (Financiamiento Comunitario y direcciones regionales)

## IMAS
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Dstratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) | Seguridad Humana | Articulación de programas sociales selectivos para la atención básica e integral de los hogares en situación de pobreza en el marco del ODS 1 | Satisfacer las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados, con énfasis en jefatura femenina, en condición de violencia doméstica, personas con discapacidad, pueblos indígenas y edad. | Número de hogares en situación de pobreza atendidos, según el registro nacional del SINIRUBE a nivel nacional y regional | 50000 | Asignación presupuestaria limitada | Recortes presupuestarios ante la situación país por la crisis economica y de la emergencia nacional y aumento de familias en condición de pobreza | Monto asignado sea menor o insufiente para atender las necesidades reales de las familias. Oferta insuficiente. | 3 | 4 | 0 | 0 | REDUCIR | Moderado | REDUCIR | Revisión y ajuste semestral de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas e informar a la administración para la toma de decisiones | Análisis de montos asignados a las familias sean según las necesidades de estas y modificaciones presupuestarias | 2021 de forma semestral | Sub Gerencia de Desarrollo Social- Binestar Familiar
|  |  |  | Número de hogares en pobreza que reciben una atención integral incluyendo aquellos que forman parte de la Estrategia Nacional para la reducción de pobreza “Puente al Desarrollo” a nivel nacional y regional | 66832 | Decisiones políticas que afecten el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas (politicas, planes, programas o proyectos). | Recortes presupuestarios en las instituciones con las cuales se tiene que articular para la atención integral, esto ante la situación país por la crisis economica y de la emergencia sanitaria nacional | Monto asignado sea insufiente para atender las referencias remitidas por el IMAS, por parte de esas instituciones. | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | Alto | REDUCIR | Coordinación interinstitucional para la priorización de las referencias enviadas, según la situación socioeconómica del país en el marco de la pandemia. | Familias en situaciones prioritarias atendidas por las instituciones. | 2021-2022 | AAII
|  | Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal, en el marco del ODS 4 | Contribuir a la permanencia en el sistema educativo formal de las personas estudiantes de primaria y secundaria en situación de pobreza mediante transferencias monetarias condicionadas, considerando situación de discapacidad y pueblos indígenas | Número de personas estudiantes de secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional | 184000 | Decisiones políticas que influyan en la asginación presupuestaria. | Recortes en las fuentes presupuestarias que se asignan al Programa Avancemos | Cobertura de una menor cantidad población. Incremento de la exclusión educativa. Incremento de factores de riesgo y vulnerabilidad en las personas estudiantes. Inclumplimiento de metas programadas. | 5 | 4 | 20 | 0 | 20 | Alto | REDUCIR | Segumiento a la asignación y ejecución presupuestaria. | Cumplimiento de metas programadas. Que los recursos disponibles lleguen a la población meta. Coadyudar a la permanencia estudiantil. | Trimestral | SGDS-ADSE
[6 empty] | Fallas en los procesos o sistemas que afecten el quehacer institucional. | No hay interoperabilidad entre los sistemas (SINIRUBE-IMAS). Procedimientos no simplificados. | Duplicidad de funciones y tareas. Incide en la capacidad operativa del programa. | 4 | 3 | 12 | 1 | 11 | Moderado | REDUCIR | Simplificación de procesos. Adaptación y mejoras de los sistemas informáticos | Mejora la gestión, capacidad operativa y de respuesta del programa. | 2021-2022 | SGDS-ASIS-TI-ADSE
[6 empty] | Débil coordinación intersectorial. | La implementación del programa es interinstitucional. | Los procesos no se ejecutan en tiempo y forma, provocando el incumplimiento en las metas y objetivos del beneficio. | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | Bajo | REDUCIR | Creación y consolidación de una comisión interinstitucional. | Mejora la gestión, capacidad operativa y de respuesta del programa. | 2021-2022 | SGDS-ADSE
|  |  |  | Porcentaje de personas estudiantes de secundaria beneficiarias de Avancemos que permanecen en el sistema educativo según el registro de SINIRUBE | 80% | Incapacidad operativa para brindar el servicio a causa de un evento natural. | La emergencia nacional provocada por la pandemia. | Las personas estudiantes se desvinculan del proceso educativo. | 5 | 4 | 20 | -1 | 21 | Alto | REDUCIR | Implementación de una estrategia de seguimiento a la población estudiantil que se desvincula del proceso educativo. | Se coadyuda con la permanencia y reincorporación estudiantl mediante la dotación del beneficio | Semestral | SGDS-ADSE
[6 empty] | Fallas al momento de digitar datos en los sistemas. | Inconsistencia y desactualización de las bases de datos suministradas | Los procesos no se ejecutan en tiempo y forma, provocando el incumplimiento en las metas y objetivos del beneficio. | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | Moderado | REDUCIR | Control de calidad a los que se ingresan en los sistemas de infromación. | Base de datos consistente y actualizada | Semestral | SGDS-ADSE-ASIS-TI
[6 empty] | Débil coordinación intersectorial. | La implementación del programa es interinstitucional. | Los procesos no se ejecutan en tiempo y forma, provocando el incumplimiento en las metas y objetivos del beneficio. | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | Bajo | REDUCIR | Creación y consolidación de una comisión interinstitucional. | Mejora la gestión, capacidad operativa y de respuesta del programa. | 2021-2022 | SGDS-ADSE
|  |  |  | Número de estudiantes de primera infancia y primaria en situación de pobreza con transferencia monetaria condicionada del Programa Crecemos | 200000 | Decisiones políticas que influyan en la asginación presupuestaria. | Recortes en las fuentes presupuestarias que se asignan al Programa Crecemos, ante una disminucion de recursos disponibles por la crisis nacional. (emergencia sanitaria del COVID 19) | Cobertura de una menor cantidad población. Incremento de la exclusión educativa. Incremento de factores de riesgo y vulnerabilidad en las personas estudiantes. Inclumplimiento de metas programadas. | 5 | 4 | 20 | 0 | 20 | Alto | REDUCIR | Segumiento a la asignación y ejecución presupuestaria. | Cumplimiento de metas programadas. Que los recursos disponibles lleguen a la población meta. Coadyudar a la permanencia estudiantil. | Trimestral | SGDS-ADSE
[6 empty] | Fallas en los procesos o sistemas que afecten el quehacer institucional. | No hay interoperabilidad entre los sistemas (SINIRUBE-IMAS). Procedimientos no simplificados. | Duplicidad de funciones y tareas. Incide en la capacidad opertiva del programa. | 4 | 3 | 12 | 1 | 11 | Moderado | REDUCIR | Simplificación de procesos. Adaptación y mejoras de los sistemas informáticos | Mejora la gestión, capacidad operativa y de respuesta del programa. | 2021-2022 | SGDS-ASIS-TI-ADSE
[6 empty] | Débil coordinación intersectorial. | La implementación del programa es interinstitucional. | Los procesos no se ejecutan en tiempo y forma, provocando el incumplimiento en las metas y objetivos del beneficio. | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | Bajo | REDUCIR | Creación y consolidación de una comisión interinstitucional. | Mejora la gestión, capacidad operativa y de respuesta del programa. | 2021-2022 | SGDS-ADSE
|  | Programa Nacional de Red de Cuido en el marco de los ODS 1 y 2 | Contribuir a la protección y cuidado de niños y niñas en situación de pobreza mediante el acceso a servicios de atención y desarrollo infantil, según jefatura de hogar femenina y considerando situación de discapacidad y pueblos indígenas. | Número de niños y niñas beneficiarios del subsidio de cuido y desarrollo infantil del IMAS según SINIRUBE a nivel nacional y regional. | 34244 | Fallas en los procesos o sistemas que afecten el quehacer institucional. | Diferentes parámetros de medición entre IMAS y SINIRUBE, lo que afecta la forma en que se contabiliza la meta. | La información que se brinda en el alcance de las metas no es congruente con la ejecución. | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 | Moderado | EVITAR | Replantear la medición de la meta desde el SINIRUBE | Contabilizar los niños y niñas que reciben el beneficio | 2021-2022 | Sub Gerencia de Desarrollo Social- Binestar Familiar-Planificación Institucional
[6 empty] | Incapacidad de hacer frente a los compromisos financieros internos y externos | Recursos presupuestarios insuficientes con respecto a las metas definidas. | Afectación directa a los niños y niñas por la imposibilidad de cubrir mediante al beneficio por todo el año. Además de que no se cuenta con la posibilidad del ingreso de casos nuevos para cumplir la meta. | 5 | 4 | 20 | -1 | 21 | Alto | EVITAR | Ajustar la meta de acuerdo a los recursos disponibles y permanentes | Cubrir la cantidad de niños y niñas por el año completo de acuerdo al presupuesto asignado por ley. | 2021-2022 | Presidencia Ejecutiva- Subgerencia de Desarrollo Social-Planificación Institucional- Área Bienestar Familiar
|  | Articulación de programas interinstitucionales para la atención de las personas adultas mayores en el marco de los ODS 1 y 2 | Satisfacer las necesidades fundamentales de las personas adultas mayores (PAM) en situación de pobreza mediante la ejecución de programas sociales interinstitucionales. | Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional | 10500 | Surgimiento de nuevas prioridades. | La situación de emergencia por COVID-19 u otras situaciones emergentes puede redirigir los recursos disponibles a la atención de otras poblaciones. | Afectación directa a las personas adultas mayores en la atención de sus necesidades. | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR | No requiere
|  | Programa de Economía Social Solidaria (ESS) en el marco de los ODS 1, 2 y 8 | Fortalecer las organizaciones de la Economía Social Solidaria mediante capacitación, asistencia técnica y financiamiento para mejorar su productividad según el modelo asociativo inclusivo con enfoque de derechos humanos. | Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento | 16 | Surgimiento de nuevas prioridades. | Traslado de recursos presupuestados para el financiamiento de proyectos grupales hacia la atención de otras necesidades prioritarias ante el contexto de crisis económica y de emergencia sanitaria que enfrenta el país | Poblaciones con problemáticas y necesidades sin resolver, pérdida de beneficios financieros, economicos y sociales tangibles e intangibles para los beneficiarios. | 4 | 3 | 12 | 1 | 11 | Moderado | ASUMIR | Realizar la solicitud a la institucion respectiva para la modificación de la meta | Meta ajustada de acuerdo a las posiblidades reales de ejecución por parte de la institución | 2021-2022 | Subgerencia de Desarrollo Social- Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal
[6 empty] | Inadecuada ejecución presupuestaria. | Atrasos en la obtención de requisitos que dependen de la respuesta de otras instituciones, que impiden la aprobación y el financiamiento de los proyectos. | Poblaciones con problemáticas y necesidades sin resolver, pérdida de beneficios financieros, economicos y sociales tangibles e intangibles que el proyecto iba generar para los beneficiarios. | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | Bajo | REDUCIR | Establecer espacios y mecanismos efectivos de articulación con otras instituciones para que el proceso de obtención de requisitos para la organizaciones que buscan el financiamiento de sus proyectos con la institución sea mas ágil | Presentación de los requisitos del financiamiento por parte de las organizaciones a tiempo que permitan la aprobación y ejecución del proyecto en el año presupuestario | 2021-2022 | Subgerencia de Desarrollo Social- Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal
|  | Programa de infraestructura social en el marco de los ODS 3 y 9 | Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural. | Número de proyectos de infraestructura social inclusivos e interculturales ejecutados. | 24 | Surgimiento de nuevas prioridades. | Traslado de recursos presupuestados para el financiamiento de proyectos grupales hacia la atención de otras necesidades prioritarias ante el contexto de crisis económica y de emergencia sanitaria que enfrenta el país | Poblaciones con problemáticas y necesidades sin resolver por la pérdida de beneficios financieros, economicos y sociales tangibles e intangibles para los beneficiarios. | 4 | 3 | 12 | 1 | 11 | Moderado | ASUMIR | Realizar la solicitud a la institucion respectiva para la modificación de la meta | Meta ajustada de acuerdo a las posiblidades reales de ejecución por parte de la institución | 2021-2022 | Subgerencia de Desarrollo Social- Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal
[6 empty] | Inadecuada ejecución presupuestaria. | Atrasos en la obtención de requisitos que dependen de la respuesta de otras instituciones, que impiden la aprobación y el financiamiento de los proyectos. | Poblaciones con problemáticas y necesidades sin resolver, pérdida de beneficios financieros, economicos y sociales tangibles e intangibles que el proyecto iba generar para los beneficiarios. | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | Bajo | REDUCIR | Establecer de manera formal los mecanismos de articulación con otras instituciones para lo obtención de requisitos para la organizaciones que buscan el financiamiento de sus proyectos con la institución. | Presentación de los requisitos de manera más ágil , para el financiamiento a tiempo por parte de las organizaciones que permitan la aprobación y ejecución del proyecto en el año presupuestario | 2021-2022 | Subgerencia de Desarrollo Social- Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal

## INA
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Dstratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) | Innovación, Competitividad y Productividad | Sistema Nacional de Empleo en el marco de los ODS 4 y 8 | Fortalecer la intermediación laboral de las personas egresadas de procesos de capacitación y formación, que están registradas en la plataforma única, para su inserción laboral. | Porcentaje de personas egresadas del INA y registradas en la plataforma informática única, que están en proceso de intermediación de empleo. | 50% | Exposición a sanciones y demandas contra la institución | Inexistencia de un protocolo de consentimiento informado por parte del empleador y la persona oferente para que autorice al gestor de empleo a registrar sus datos en la plataforma ane.cr del sistema nacional de empleo. Esto sucede cuando éstos solicitan la colaboración del gestor de empleo (que es el funcionario (a)) para que registre sus datos. esto conlleva a una nueva responsabilidad del gestor de empleo en consignar datos de terceros en una base de datos. | Demandas de personas u empresas que aduzcan no haber dado la información, atrasos en la prestación del servicio, perdida de imagen, insatisfacción del cliente, poner en riesgo la credibilidad del servicio, incumplimiento con respecto a la normativa sobre información de datos sensibles, confidenciales, entre otros. | 3 | 3 | -1 | -1 | REDUCIR | Moderado | Reducir | Elaborar el protocolo con la conformación y participación de las instancias que se requieran a fin de contar con un consentimiento informado dentro de la misma plataforma ane, en caso de que los usuarios requieran para efectos de empleo, registrar sus datos por parte de otra persona autorizada como es el gestor de empleo. | Transparencia y seguridad en el uso de la información | 2021-07-01 | Subgerencia Técnica

## INAMU
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS) INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUEJRES - INAMU-
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Dstratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) | Seguridad Humana | Políticas para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG) y de protección y prevención de la violencia contra las mujeres (PLANOVI) implementándose en sus Planes de acción y en el marco del cumplimiento del ODS 5. | Desarrollar programas y proyectos dirigidos hacia mujeres para el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad con los hombres, en un ambiente libre de violencia y de respeto a los derechos humanos y de inclusión. | Porcentaje de acciones del Plan de Acción PIEG 2019-2022 en ejecución | 100% | Decisiones políticas que afecten el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas (politicas, planes, programas o proyectos). | 1. Cambios en la representación política de la institución. 2. Ausencia de acuerdos interinstitucionales debilitan la coordinación interinstitucional y política | 1. Deterioro de la imagen institucional a nivel externo 2. Retroceso en los avances alcanzados en materia de derechos humanos de las mujeres | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | Bajo | ASUMIR | Ejecución del Plan de trabajo de la Secretaría Técnica de la PIEG | Avance óptimo de la meta comprometida | junio de cada año | Secretaría Técnica de la PIEG
[6 empty] | Débil coordinación intersectorial. | 1. Instituciones que trabajan en temas estratégicos (empresariedad, empleabilidad, corresponsabilidad de los cuidos y salud sexual y reproductiva, entre otros) no estan regionalizadas 2. Temas no priorizados en agendas políticas 3. Reducción de recursos disponibles en las instituciones públicas (contención del gasto) 4. Políticas nacionales en materia fiscal, de contención del gasto y crecimiento económico dificultan algunas operaciones | 1. Debilitamiento del INAMU como ente rector en materia de transversalización de género 2. Se retrasa el cambio cultural de la sociedad costarricense 3. Debilitamiento de institucionalidad costarricense 4. Incumplimiento de metas estratégicas 5. Limitada respuesta del sector productivo-público a las necesidades de la ciudadanía | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | Moderado | EVITAR | Abrir espacios de discusión, articulación entre las instituciones para la ejecución interinstitucional en los niveles nacional, regional y local del Plan de acción PIEG | Más instituciones se comprometen con la ejecución del Plan de Acción PIEG en todo el país | Anualmente | Secretaría Técnica Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social
[6 empty] | Probabilidad de que los servicios institucionales no respondan a las necesidades reales de la población, siendo servicios obsoletos o con barreras de acceso. | 1. Instituciones que trabajan en temas estratégicos (empresariedad, empleabilidad, corresponsabilidad de los cuidos y salud sexual y reproductiva, entre otros) no estan regionalizadas 2. Temas no priorizados en agendas políticas 3. Reducción de recursos disponibles en las instituciones públicas (contención del gasto) 4. Formulación inadecuada de objetivos, metas, planes e indicadores | 1. Limitada respuesta del sector productivo-público a las necesidades de la ciudadanía 2. Debilitamiento de institucionalidad costarricense 3. Cierre de programas institucionales 4. Recortes presupuestarios 5. Debilitamiento del INAMU como ente rector en materia de transversalización de género | 3 | 4 | 12 | 2 | 10 | Moderado | EVITAR | Que el Consejo de Alto Nivel de la PIEG coordinada por el INAMU, emita una excitativa y directriz a las instituciones indicando que PIEG y PLANOVI son los instrumentos por medio de los cuales el país avanzará en el ODS 5 y que se requiere que los compromisos adquiridos se expresen en acciones institucionales del nivel regional y local | Más instituciones se comprometen con la ejecución del Plan de Acción PIEG en todo el país | 2021-06-01 | Secretaría Técnica PIEG en conjunto con la Ministra rectora del sector STDHIS.
|  |  |  | Porcentaje de acciones del Plan de acción PLANOVI 2018-2022 en ejecución | 100% | Débil coordinación intersectorial. | 1. No todas las redes contra la violencia se encuentran activas en el nivel local o regional. 2. Proceso de regionalización del INAMU está inconcluso | 1. Debilitamiento de la Rectorìa del INAMU en materia de VcM 2. No se implemente el PLANOVI en el nivel regional y local 3. Retroceso de los avances alcanzados en materia de derechos humanos de las mujeres | 3 | 5 | 15 | 1 | 14 | Moderado | EVITAR | Fortalecer las redes interinstitucionales para el combate de la violencia contra las mujeres y, dar seguimiento del PLANOVI en los 14 territorios priorizados al 2022 | PLANOVI y su plan de acción en ejecución en el nivel de los territorios priorizados. | II Semestre 2021 | Secretaría técnica del PLANOVI
[6 empty] | Decisiones políticas que afecten el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas (politicas, planes, programas o proyectos). | 1. Cambios en la representación política de la institución. 2. Ausencia de acuerdos interinstitucionales debilitan la coordinación interinstitucional y política | 1. Cierre de programas institucionales 2. Se retrasa el cambio cultural de la sociedad costarricense 3.Retroceso de los avances alcanzados en materia de derechos humanos de las mujeres 4.. Debilitamiento de la Rectorìa del INAMU en materia de VcM | 3 | 5 | 15 | 1 | 14 | Moderado | EVITAR | Que el Consejo de Alto Nivel de la PLANOVI coordinada por el INAMU, emita una excitativa y directriz a las instituciones indicando que PIEG y PLANOVI son los instrumentos por medio de los cuales el país avanzará en el ODS 5 y que se requiere que los compromisos adquiridos se expresen en acciones institucionales del nivel regional y local | Más instituciones se comprometen con la ejecución del Plan de Acción PLANOVI en todo el país | 2021-06-01 | Secretaría Técnica PLANOVI en conjunto con la Ministra rectora del sector STDHIS.
|  | Articulación de programas sociales selectivos para la atención básica e integral de los hogares en situación de pobreza en el marco del ODS 3 | Satisfacer las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados, con énfasis en jefatura femenina, en condición de violencia doméstica, personas con discapacidad, pueblos indígenas y edad. | Número de mujeres atendidas por el Programa Avanzamos Mujeres según el registro de SINIRUBE | 40000 | Decisiones políticas que influyan en la asginación presupuestaria. | 1. Reducción de recursos disponibles en las instituciones públicas (contención del gasto) a causa de la situación fiscal y de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. 2. Temas no priorizados en agendas políticas 3. Instituciones a cargo de temas estratégicos (empresariedad, empleabilidad, corresponsabilidad de los cuidos y salud sexual y reproductiva, entre otros) no estan regionalizadas | 1. Insatisfacción de las necesidades de las mujeres 2. Retroceso de los avances alcanzados en materia de derechos humanos de las mujeres 3. Debilitamiento del INAMU como ente rector en materia de transversalización de género 4. Limitada respuesta del sector productivo-público a las necesidades de la ciudadanía | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | Bajo | REDUCIR | Mantener activos los canales de comunicación y articulación política entre el INAMU y el IMAS, con el fin que la intervención pública no se descuide y, siendo a favor de población vulnerable, se mantenga priorizada. | Se mantiene la meta de 40000 mujeres en condiciones de pobreza que se egresan del curso Formación Humana, como parte de cumplimiento a la Ley 7769 | febrero 2021 febrero 2022 | Dirección Técnica INAMU Coordinación del Depatamento de Desarrollo Regional
[6 empty] | Información no cumple con características de calidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. | 1. No se cuenta con un sistema ágil para el registro de mujeres participantes 2. No se cuenta con un procedimiento estándarizado para el registro y procesamiento de la información de las mujeres participantes 3. Reducción de recursos disponibles en las instituciones públicas (contención del gasto) 4. Políticas nacionales en materia fiscal, de contención del gasto y crecimiento económico | 1. Cumplimiento parcial del INAMU en torno a la verificación de metas ligadas al sistema SINIRUBE 2.Limitada respuesta del sector productivo-público a las necesidades de las mujeres bajo la Ley 7769 3. Eventual Cierre de programas institucionales 4. Incumplimiento de metas establecidas | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | Bajo | EVITAR | Ejecutar el plan de trabajo pactado entre el INAMU y SINIRUBE para el avance a tiempo en el registro y procesamiento la información sobre las mujeres participantes. Esto incluye las previsiones presupuestarias correspondientes | Registros de participantes del INAMU ( Mujeres en formación humana) establecidos en tiempo y forma en la base de datos SINIRUBE | I Semestre 2021 | Coordinación de Desrrollo Regional Unidad de Informática Unidad de Planificación
|  | Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas adolescentes, personas jóvenes, personas adultas mayores, personas migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y personas LGTBI en el marco del desarrollo inclusivo y diverso y según los ODS 5, 8 y 10 | Aumentar el número de personas beneficiarias con intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos según enfoque de interseccionalidad | Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos | 10000 | Incapacidad operativa para brindar el servicio a causa de un evento natural. | Decretos de emergencia relacionados con la pandemia de COVID-19 | 1. Retroceso de los avances alcanzados en materia de derechos humanos de las mujeres 2. Incumplimiento de metas PNDIP | 5 | 4 | 20 | 1 | 19 | Alto | REDUCIR | Elaboración de plan de continuidad de los servicios en el marco de la emergencia por COVID 19 y en virtud del recorte presupuestario | Se cumple la meta proyecctada en el PNDIP | Febrero 2021 | Dirección Técnica Dirección Administrativa Financiera
[6 empty] | Débil comunicación interinstitucional. | 1.Instituciones con quienes debe coordinarse poseen débiles medios virtuales de comunicación 2. Temas no priorizados en agendas políticas 3. Reducción de recursos disponibles en las instituciones públicas (contención del gasto) | 1. Se retrasa el cambio cultural de la sociedad costarricense 2. Incumplimiento de metas estratégicas del PND IP 3. El INAMU debilita su capacidad de rectoría técnica | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | Bajo | ASUMIR | Reforzar la comunicación interinstitucional por medio de comunicación virtual. | Cumplimiento de la meta proyectada en elPND IP | enero-diciembre 2021 | Departamento de Desarrollo Regional: todas las jefaturas de unidad en cada región del país.
[6 empty] | Asignación presupuestaria limitada | 1. Decretos y leyes de contención del gasto y déficit fiscal 2. Recorte de presupuestos debido a los Decretos de Emergencia por COVID-19 | 1. Menos mujeres y población conoce acerca de los derechos humanos en Costa Rica | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | Moderado | REDUCIR | Elaboración de plan de continuidad de los servicios en el marco de la emergencia por COVID 19 y en virtud del recorte presupuestario | Se cumple la meta proyecctada en el PNDIP | Febrero 2021 | Dirección Técnica Dirección Administrativa Financiera
|  | Programa de Economía Social Solidaria (ESS) en el marco de los ODS 1, 2 y 8 | Fortalecer las organizaciones de la Economía Social Solidaria mediante capacitación, asistencia técnica y financiamiento para mejorar su productividad según el modelo asociativo inclusivo con enfoque de derechos humanos. | Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento | 60 | Decisiones políticas que influyan en la asginación presupuestaria. | 1. Decretos y leyes de contención del gasto y déficit fiscal 2. Recorte de presupuestos debido a los Decretos de Emergencia por COVID-20 | 1. Menos mujeres accesan a fondos no reembolsables FOMUJERES 2. Menos mujeres de la microempresa no reciben seguimiento ni atención por parte del INAMU | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | Bajo | ASUMIR | Obligar gastos del presupuesto ordinario 2021 y superávit para garantizar la transferencia de recursos no reembolsables a mujeres a cargo de un proyecto emprendedor. | Se cumple la meta proyecctada en el PNDIP | Entre junio y diciembre 2021 | Dirección Técnica Dirección Administrativa Financiera

## INDER
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Estratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Inder | Seguridad Humana | Programa de Economía Social Solidaria (ESS) en el marco de los ODS 1, 2 y 8 | Fortalecer las organizaciones de la Economía Social Solidaria mediante capacitación, asistencia técnica y financiamiento para mejorar su productividad según el modelo asociativo inclusivo con enfoque de derechos humanos | Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento. | 36% | Débil coordinación intersectorial. | Organizaciones de la Economía Social débiles que requieren un apoyo integral de diversas instituciones. | Proyectos que no se materializan a falta de condiciones de las organizaciones | 3 | 4 | 12 | 1 | 11 | Moderado | REDUCIR | Presentar casos en las sesiones de seguimiento del sector | Procesos de trabajo entre las instituciones del sector alineados en respuesta a las necesidades de las organizaciones de Economía Social | 4 trimestre 2020 | Secretaria Sectorial
[6 empty] | Fallas en los procesos o sistemas que afecten el quehacer institucional. | procesos de contratación lentos en la institución | Proyectos que se trasladan para el periodo siguiente. | 3 | 4 | 12 | 1 | 11 | Moderado | EVITAR | Diversificar mecanismos de contratación administrativa e incluir otros mecanismos que no sean solo por contratación- | Proyectos con organizaciones de economía social ejecutándose | 4 trimestre 2020 | Dirección de desarrollo Rural Territorial y Dirección Administrativa Financiera del Inder

## INFOCOOP
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Dstratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) | Seguridad Humana | Programa de Economía Social Solidaria (ESS) en el marco de los ODS 1, 2 y 8 | Fortalecer las organizaciones de la Economía Social Solidaria mediante capacitación, asistencia técnica y financiamiento para mejorar su productividad según el modelo asociativo inclusivo con enfoque de derechos humanos. | Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento | 375 | Decisiones políticas que afecten el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas (politicas, planes, programas o proyectos). | Política de reducción del aparato estatal | Eliminación o fusión de instituciones | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | Moderado | REDUCIR | Campaña de RRPP con las partes interesadas para explcar y fortalecer la confianza en los servicios institucionales | Mantener y fortalecer la institución | 2020-12-01 | Dirección Ejecutiva
[6 empty] | Asignación presupuestaria limitada | Reducción de las utilidades de los Bancos Estatales | Impide o limita la prestación de servicios | 4 | 5 | 20 | 0 | 20 | Alto | REDUCIR | Modificaciones presupuestarias para reducir gastos de capital y supérfluos | Prestación del servicio acorde a lo planificado | 2020-06-01 | DES
[6 empty] | Decisiones políticas que influyan en la asginación presupuestaria. | Modificación de Leyes de asignación de recursos. Así como una asignación presupuestaria interna limitada a causa de la crisis fiscal y de la emergencia sanitaria del COVID-19 | Impide o limita la prestación de servicios | 4 | 5 | 20 | 0 | 20 | Alto | REDUCIR | Campaña de RRPP con las partes interesadas para fortalecer la confianza en los servicios institucionales | Mantener y fortalecer la institución | 2020-12-01 | Dirección Ejecutiva

## JUDESUR
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Dstratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
JUDESUR | Seguridad Humana | Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal, en el marco del ODS 4 | Contribuir a la permanencia en el sistema educativo formal de las personas estudiantes de primaria y secundaria en situación de pobreza mediante transferencias monetarias condicionadas, considerando situación de discapacidad y pueblos indígenas | Número de personas estudiantes de secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional | 300 | Incapacidad operativa para brindar el servicio a causa de un evento natural. | La capacidad operativa se fundamenta en los recursos financieros que sostienen la actividad del Programa Becas, producto de la pandemia se disminuyeron los ingresos tributarios con los que se fondea la actividad | Por haberse dejado de percibir al cierre del mes de Julio ¢16.470.000.00 correspondiente al 10% de los ingresos tributarios del Programa de Becas y utilizado para financiar los beneficios no reembolsables de los estudiantes aprobados. | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | Bajo | ASUMIR | Establecer un protocolo de seguimiento y control con Presupuesto | Identificación de recursos disponibles para saciar los compromisos adquiridos | 2020-10-31 | Operaciones Presupuesto Unidad de Planificación Institucional
[6 empty] | Difusión o publicación de información inexacta, inadecuada, incorrecta, sesgada. | Diferencia de registros con el SINIRUBE, estos obedecen a que JUDESUR tiene beneficios aprobados de años anteriores con los parámetros del IMAS y cuyas familias se encuentran en el grupo 3 ( vulnerables) mismos que para JUDESUR califican, sin embargo en las líneas de medición del PDNIP se considera únicamente las líneas de pobreza 1 ( Pobreza Extrema) y 2 ( Pobreza Básica). | Incompatibilidad de los datos identificados por JUDESUR con lo reportado por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). | 4 | 3 | 12 | 2 | 10 | Moderado | ASUMIR | Seguimiento mensual con SINIRUBE para identificar posibles variaciones | Disminución en la variación de los datos entre JUDESUR y SINIRUBE | 2020-10-31 | Operaciones | Recordemos que esta diferencia siempre va existir por las becas aprobadas en años anteriores del grupo 3 vulnerabilidad qye ellos no cuentan como cu,mplimeinto del PND
[6 empty] | Débil coordinación intersectorial. | Las actividades propias del Programa Becas requiere comunicación constante con el MEP, particularmente con los orientadores que aportan la información actualizada concerniente a los beneficiarios, la modalidad teletrabajo en los centros educativos dificulta el seguimiento y acceso respectivo llevado a cabo por dichas institucionales | No disponer de información precisa en el tiempo oportuno por parte de los centros educativos para el cumplimiento de las metas cantonales, particularmente en el Cantón de Osa. | 4 | 4 | 16 | 2 | 14 | Moderado | ASUMIR | Seguimiento mensual con los orientadores | Los centros educativos presentan información precisa y actualizada mensualmente | 2020-10-31 | Operaciones/Trabajo Social
|  | Programa de infraestructura social en el marco de los ODS 3 y 9 | Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural. | Número de proyectos de infraestructura social inclusivos e interculturales ejecutados. | 20 | Decisiones políticas que afecten el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas (politicas, planes, programas o proyectos). | La no aprobación de los proyectos e iniciativas de desarrollo presentadas ante Junta Directiva | Incumplimiento con los entes ejecutores e iniacitivas de desarrollo cantonal. | 3 | 5 | 15 | 2 | 13 | Moderado | ASUMIR | Establecimineto de un portafolio intitucional de proyectos | Mejoramiento de la gestión de proyectos de desarrollo | 2020-10-09 | Operaciones DTPDI
[6 empty] | Probabilidad de que los servicios institucionales no respondan a las necesidades reales de la población, siendo servicios obsoletos o con barreras de acceso. | Ligado a la falta de capacidad técnica de los entes ejecutores y a la identificación de las necesidades cantonales más apremiantes para un enfoque de derechos. | Incumplimineto por parte de los entes ejecutores y la priorización de proyectos que no generan un efecto esperado para el desarrollo de la colectividad cantonal | 4 | 5 | 20 | 2 | 18 | Alto | EVITAR | Elaboración y actualización de los procedimientos para el seguimiento y evalución de proyectos | Ejecución de los proyectos de acuerdo al alcance y cumplimiento del plan de inversiones | 2020-10-09 | DTPDI
[6 empty] | Débil coordinación de procesos. | La nueva estructura organizacional promovida por el oficio MIDEPLAN-DM-OF-0257-2020 no se ha consolidado lo que dificulta la coordinación institucional entre los departamentos y procesos involucrados | Incumplimiento de la meta críticamente importante N° 4 DesarrolloPromover el Desarrollo integral de los pobladores de los cinco cantones de la zona sur de la provincia de Puntarenas, mediante el financiamiento de proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental, de salud, infraestructura y desarrollo local y regional; así como de promoción de la educación secundaria, técnica y superior. | 5 | 5 | 25 | 2 | 23 | Alto | REDUCIR | Revisión de revisión de la normativa institucional, formularios, lineamientos y procesos | Fortalecimiento de la coordinación institucional para los departamentos involucrados | 2020-10-09 | Becas DTPDI

## PANI
ANEXO 1: Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Estratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
PANI | Seguridad Humana | Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas adolescentes, personas jóvenes, personas adultas mayores, personas migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y personas LGTBI en el marco del desarrollo inclusivo y diverso y según los ODS 5, 8 y 10 | Aumentar el número de personas beneficiarias con intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos según enfoque de interseccionalidad | Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos | 45667 | Fallas en los procesos o sistemas que afecten el quehacer institucional. | 1- Desactualización de algunos de los modelos y protocolos. 2- Manual de Puestos, no esta adecuado, a las necesidades y requerimientos de los procesos. | 1- Algunos procesos se dan de forma fragmentada, por esta razón, algunas dependencias definen sus propios procedimientos no estandarizados. 2- Se dificulta el control y supervisión ante la falta de estandarización de algunos procesos. 3- En algunos casos se no se brinda una atención oportuna a las personas menores de edad. 4- Probabilidad de reincidencia en situaciones violatorias de los derechos de las personas menores de edad. | 3 | 4 | 12 | 0 | 12 | Moderado | REDUCIR | 1- Revisar y actualizar aquellos modelos y protocolos, de manera tal que contengan sus respectivos mecanismos de control y seguimiento. 2- Actualización del Manual de Puestos institucional | 1.1- Que los modelos y protocolos institucionales estén revisados y actualizados acorde a las necesidades institucionales y contengan los mecanismos de control y seguimiento correspondientes. 1.2-Mejora en la gestión institucional. 2- Que el Manual de Puestos de la institución esté actualizado acorde a las necesidades institucionales. | A partir del I trimestre del año 2021 se iniciará un proceso gradual de revisión y actualización | 1- Gerencia Técnica 2-Recursos Humanos
[6 empty] | Débil alineamiento de la institución. | 1- Limitaciones al momento de integrar, articular y alinear los procesos sustantivos del PANI a largo plazo, es decir, más allá de los cambios de cada administración. | 1- Acciones que pueden darse de forma descoordinada. 2- Duplicidad de funciones. 3- Dificultades para identificar pertinencia de gastos de contrataciones externas. 4- Dificultad para llevar a cabo procesos de rendición de cuentas. | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | Alto | REDUCIR | 1- Implementación de la estrategia que se presentó a la Contraloría General de la República, en cumplimiento de la disposición 4.4 del Informe DFOE-SOC-IF-00013-2019. 2- Capacitación de personal estratégico vinculado a los distintos programas, proyectos y actividades sustantivas del PANI, capacitado para el diseño e implementación de planes "plurianuales" 3- Diseño e implementación de planes de trabajo "plurianuales" (a largo plazo), en un formato común, de la gestión general y contenidos presupuestarios de los distintos programas, proyectos y actividades sustantivas de la institución. | 1- Articulación de los procesos sustantivos del PANI, sosteniendo las líneas estratégicas institucionales a largo plazo. 2- Personal estratégico de la institución vinculado a los distintos programas, proyectos y actividades sustantivas del PANI, capacitado para el diseño e implementación de planes "plurianuales" 3- Gestión institucional basada en una planificación plurianual. | 1-A partir del I trimestre del año 2021. 2-A partir del I trimestre del año 2021 3.1- Diseño: II semestre 2021. 3.2-Implementación: I trimestre 2022 | 1- Gerencia Técnica 2- RRHH-OPDI
[6 empty] | Fallas del software o hardware. | 1- Falta de recurso humano especializado a nivel institucional en materia de programación y sistemas de información. 2- Sistemas de Información no adecuados para las necesidades institucionales. | 1- Datos no confiables 2- No se cuenta con información oportuna para la toma de decisiones 3- Plantillas o matrices de información con los mismos datos (duplicidad de información que se solicita) 4- Aumento del error humano, por las características de los sistemas, se usa el excell como herramienta complementaria 5- No se tienen los servicios interconectados en un único sistema. | 5 | 5 | 25 | -1 | 26 | Alto | REDUCIR | 1- Proceso de contrataciones de mejoras INFOPANI. 2- Contratación para el proceso de calidad de datos de INFOPANI. 3- Levantamiento de procesos sustantivos (atención, protección, promoción-prevención) del PANI para el Expediente Digital. 4- Evaluación del estado de los sistemas de información y herramientas informáticas de las alternativas de protección, determinando necesidades y requerimientos. | 1- Mejoras en las funciones del sistema INFOPANI. 2-Depuración de la base de datos del sistema para migrar a expediente digital. 3.1-Conocimiento sobre requerimientos de procesos y programas para que sean considerados para la construcción del Expediente Digital en una segunda etapa. 3.2- Creación e implementación del Expediente digital. 3.3- Migración procesual de INFOPANI a Expediente Digital. 4- Necesidades y requerimientos identificadas para la conformación de una ruta crítica de trabajo. | 1-2-3 Inicio el I trimestre 2021 4- Inicio el I trimestre 2021 | 1-2-3- Gerencia Técnica 4- Departamento de Protección-Gerencia Técnica-Tecnologías de la Información
|  | Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal, en el marco del ODS 4 | Contribuir a la permanencia en el sistema educativo formal de las personas estudiantes de primaria y secundaria en situación de pobreza mediante transferencias monetarias condicionadas, considerando situación de discapacidad y pueblos indígenas | Número de adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro de SINIRUBE | 2500 | Débil coordinación intersectorial. | 1- Débil cumplimiento en la Rectoría que el PANI ejerce. 2- No se identifican las responsabilidades de otras instituciones. No hay un convenio que refleje las responsabilidades de las distintas entidades a nivel Sectorial 4- No se le da continuidad al Proyecto de iniciativas Salud Mesoamérica. | 1- No hay comunicación directa con otras entidades que representan otros sectores. 2- No hay representación de otras entidades para la implementación del Programa 3- Sectores no alineados con el objetivo del Programa (Sector Bancario, ONG,) 1-No se identificación de forma temprana a las adolescentes madres | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | Moderado | REDUCIR | 1- Solicitar una reunión con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, para establecer mejoras a la comunicación intersectorial, vías de comunicación y contactos intersectoriales 2- Establecer convenios intersectoriales de cooperación. 3- Lineamientos para la colaboración intersectoriales. | 1- Mejorar la coordinación intersectorial y el impacto en el cumplimiento de la meta | I semestre 2021 (Según valoración de la Presidencia Ejecutiva) | Presidencia Ejecutiva
[6 empty] | Difusión o publicación de información inexacta, inadecuada, incorrecta, sesgada. | 1- Es un tema complejo, lo que dificultad la definición del mensaje y los medios para su difusión 2- Población sin acceso, con problemas de comunicación y de acceso a medios ya que son de zonas lejanas 3- Las estadísticas actuales dificultan identificar las adolescentes madres y embarazadas que estén insertas en el sistema educativo. | 1-No identificación temprana de las adolescentes madres | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | Bajo | REDUCIR | 1- Desarrollo de estrategias de difusión y divulgación del Programa y sus respectivos planes de trabajo promocional del Programa. | 1- Dar a conocer, a nivel nacional, regional y local de los servicios del Programa Adolescente Madre. | I semestre 2021 (Según valoración de la Presidencia Ejecutiva) | Gerencia Técnica
[6 empty] | Débil comunicación interinstitucional. | 1- Existe una limitación para acceder a la información de posibles beneficiarias del programa de forma efectiva. 2- No tener contactos estratégicos a nivel interinstitucional, para la toma de decisiones | 1-No se identificación de forma temprana a las adolescentes madres | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | Moderado | REDUCIR | 1- Establecer convenios con instituciones que puedan facilitar datos e información de las adolescentes madres y embarazadas, que cumplan con los requisitos, para darles la beca educativa. | Mejorar la comunicación interinstitucional en aras de dar cumplimento a las becas educativas | I semestre 2021 (Según valoración de la Presidencia Ejecutiva) | Gerencia Técnica
|  | Programa Nacional de Red de Cuido en el marco de los ODS 1 y 2 | Contribuir a la protección y cuidado de niños y niñas en situación de pobreza mediante el acceso a servicios de atención y desarrollo infantil, según jefatura de hogar femenina y considerando situación de discapacidad y pueblos indígenas. | Niños y niñas en hogares con vulnerabilidad social o económica que ingresan por primera vez al Programa Nacional Red de Cuido | 6000 | Débil alineamiento de la institución. | 1-Ley Orgánica del PANI que limita canalizar recursos hacia las organizaciones privadas con fines de lucro. 2- No se ha generado un equipo interdisciplinario e interdepartamental (responsabilidad compartida-procesos) para que asuma la operacionalización de la meta, se ha delegado la responsabilidad a un equipo de Gerencia Técnica. No se ha concretado la opción que permita la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad y la asignación presupuestaria | 2- No tener un instrumento o sistema (registro) de referencias de las adolescentes madres | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | Moderado | REDUCIR | 1- Conformación y la puesta en ejecución del un equipo interdisciplinario para que logre consolidar y dar seguimiento para la alternativa institucional para el cumplimiento de la meta. 2- Contar con el respaldo (aval) de la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva, tanto para la conformación del equipo y la alternativa (opción/propuesta) institucional. | 1- Que la institución este alineada y fortalecida en el cumplimiento de la meta 2- Ampliación de cupos y cobertura territorial; a nivel nacional, regional y local. 3- Consolidación del proyecto | I semestre 2021 | Gerencia Técnica
[6 empty] | Decisiones políticas que influyan en la asignación presupuestaria. | 1- Crisis Fiscal que genera un rebajo en el presupuesto institucional 2- Pandemia por covid-19 3- Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas | 2- No hay un abordaje integral de la población | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | Moderado | REDUCIR | 1- Realizar las previsiones presupuestarias requeridas de los recursos que garanticen la sostenibilidad de la alternativa (opción/propuesta) y dar cumplimiento a la meta. | Contar con los recursos financieros necesarios para la implementación de la propuesta diseñada | IV trimestre 2020 y I trimestre 2021 | Gerencia Técnica y Gerencia de Administración
[6 empty] | Decisiones políticas que afecten el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas (políticas, planes, programas o proyectos). | 1- Es una meta que se formuló a lo externo de la institución, sin evaluar las condiciones internas para su implementación y cumplimiento. | 1- Los ingresos y la permanencia de las PME en el programa no depende directamente de las acciones de supervisión que realizan las profesionales a cargo del programa (Dificultades internas en la sostenibilidad de las personas menores de edad dentro del programa) 2- No se logra la eficiencia y eficacia en la construcción de la alternativa que propone la institución para generar y garantizar la ampliación de la cobertura | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | Moderado | REDUCIR | 1- Evaluar las condiciones internas de la entidad para la implementación y el cumplimiento de la meta | Fortalecimiento de las condiciones institucionales internas para el logro la implementación y cumplimiento de la meta | I semestre 2021 | Gerencia Técnica y Planificación y Desarrollo Institucional
|  | Programa de infraestructura social en el marco de los ODS 3 y 9 | Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural. | Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura a nivel nacional del Patronato Nacional de la Infancia por medio de la figura de Fideicomiso. | 86.27% | Decisiones políticas que afecten el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas (políticas, planes, programas o proyectos). | 1- Se incluye el proyecto en un momento inadecuado, en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas. No fue la mejor decisión, según la etapa en que se encontraba la constitución del Fideicomiso. | 1- No poder cumplir los compromisos y metas asumidos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, al no contar con el Fideicomiso debidamente constituido. 2- Tener que reformular el indicador y las metas con el fin de alinearlas al proyecto de Fideicomiso | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | Alto | REDUCIR | 1- Formular una directriz que garantice la participación activa de los responsables, a nivel interno de la entidad, de los ejecutores de los distintos proyectos y áreas asesoras, en el proceso de toma de decisiones, en cuanto a todas las actividades relacionadas con el Proyecto de Desarrollo de Obra Pública, bajo la figura de Fideicomiso (formulación del indicador, desarrollo de metas, inclusión en PNDIP,PEI, POI, etc.). | Formulación de compromisos que sean factibles de cumplimiento. | II semestre 2020 | Presidencia Ejecutiva
[6 empty] | Débil comunicación interinstitucional. | 1- No se ha tenido un acompañamiento técnico efectivo, de los entes externos (MIDEPLAN), respecto a la formulación y el cumplimiento del indicador y las metas 2- Los lineamientos de Pre inversión e Inversión Pública, de MIDEPLAN, no se ajustan a Proyectos desarrollados bajo la figura de Fideicomiso. | 1- No se tiene el indicador y las metas adecuadas, lo cual produce una evaluación en atraso crítico. 2- El indicador y las metas no están alineadas con la ejecución y el desarrollo del proyecto de infraestructura | 3 | 4 | 12 | 1 | 11 | Moderado | REDUCIR | 1- Promover sesiones de trabajo entre las partes (MIDEPLAN, Unidad de Fideicomiso del PANI, Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional del PANI, MTSS) para la formulación y construcción conjunta. | Sesiones efectivas, que den como resultado la formulación del indicador y las metas, que se encuentren alineadas a la ejecución y el desarrollo del proyecto. | II semestre 2020 | Presidencia Ejecutiva/Gerente de Administración/Unidad de Fideicomiso/Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional

## ST-REDCUDI
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Estratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Secretaría Técnica REDCUDI | Seguridad Humana | Programa Nacional de Red de Cuido en el marco de los ODS 1 y 2 | Contribuir a la protección y cuidado de niños y niñas en situación de pobreza mediante el acceso a servicios de atención y desarrollo infantil, según jefatura de hogar femenina y considerando situación de discapacidad y pueblos indígenas. | Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en alternativas de cuido y otras modalidades de atención que no han sido incorporadas a los registros de la Secretaria Técnica de REDCUDI a nivel nacional y regional. | 14881 | Demoras para suministrar o comunicar la información en el tiempo propicio y requerido | Carencia de datos sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes atendidos en alternativas de cuido y otras modalidaddes de atención que no han sido incorporados en los registros de la ST Desarticulación de los procesos educativos en primera infancia; centros educativos cerrados, baja densidad estudiantil, retiro de matrícula en las alternativas de cuido por la declaratoria nacional de emergencia por la enferemedad COVID-19. | Incumplimiento de la meta anual programa Insumo limitado para el efectivo seguimiento, toma de decisiones, así como la socialización de resultados, productos y asesoría de la REDCUDI | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | Bajo | REDUCIR | Levantamiento del registro de los niños, niñas y adolescentes atendidos en alternativas de cuido y otras modalidades de atención en el momento oportuno de la coyuntura nacional para poder proceder así, con el ingreso de datos al Sistena de Información de la ST- REDCUDI. | Subsanar los registros de la Secretaria Técnica de la REDCUDI en cuanto al número de niños, niñas y adolescentes atendidos en en alternativas de cuido y otras modalidades de atención se refiere | a partir del 01 de febrero del 2021 | Secretaría Técnica de la REDCUDI

## MTSS
Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS)
PNDIP 2019-2022 | [5 empty] | 1) Identificación de riesgos |  |  | 2) Análisis de riesgos institucionales | [5 empty] | 3) Valoración de riesgos | 4) Administración de riesgos
Institución | Área Estratégica | Intervención Estratégica | Objetivo de la Intervención Dstratégica | Indicador | Meta del periodo | Riesgo Específico | Causas del riesgo | Consecuencias del riesgo - | Probabilidad | Impacto | Riesgo inherente | Controles | Riesgo residual | Nivel de riesgo | Criterio de manejo | Medida de control | Resultado esperado | Fecha de implementación | Dependencia responsable
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) - DESS | Seguridad Humana | Programa de Economía Social Solidaria (ESS) en el marco de los ODS 1, 2 y 8 | Fortalecer las organizaciones de la Economía Social Solidaria mediante capacitación, asistencia técnica y financiamiento para mejorar su productividad según el modelo asociativo inclusivo con enfoque de derechos humanos. | Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento | 40 | Cambios o modificaciones en la normativa. | Surgimiento de nuevos proyectos asociativos de Economia Social Solidaria de personas en condicion de pobreza, que tengan una dinamica diferente de desarrollo a la planteada originalmente. | Atender proyecto asociativos y productivos de mayor bienestar a la comunidad. / | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | Bajo | ASUMIR | Realizar una propuesta de cambio de normativa que posea controles claros y que cumplan con principios de legalidad. | Cambio de la Normativa. | Finales del 2020. | Direccion de Economia Social Solidaria (DESS)
[8 empty] | No se cuente los recursos economicos y presupuestarios para atender la demanda. | [7 empty] | Plan de contigencia para atender la demanda surgiente | Lograr de atender todo la poblacion. | Finales 2021 | Direccion de Economia Social Solidaria (DESS)
[6 empty] | Capacidad instalada insuficiente para atender la demanda de bienes y servicios. | Los recursos disponibles para atender la demanda no son suficientes. Esto a causa de la situación fiscal y de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. | Aumento en la condicion de pobreza de los costarricense a causa de la Crisis Economica y el COVID 19. / Organizaciones de Economia Social Solidaria se queden sin recibir los beneficios. | 3 | 4 | 12 | 0 | 12 | Moderado | EVITAR | Priorizar lo proyectos de mayor impacto. | Cumplir con el objetivo del Programa. | Finales del 2021 | Direccion de Economia Social Solidaria (DESS), Unidad de Desarrollo Empresarial (UDE)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) - DNE | Innovación, Competitividad y Productividad | Sistema Nacional de Empleo en el marco de los ODS 4 y 8 | Fortalecer la intermediación laboral de las personas egresadas de procesos de capacitación y formación, que están registradas en la plataforma única, para su inserción laboral. | Porcentaje de personas egresadas de los procesos de capacitación y formación del MTSS, registradas en la plataforma informática única, que están en proceso de intermediación de empleo. | 100% | Falta de seguimiento del cumplimiento de planes operativos, programas, objetivos, metas, indicadores. | No se establecen los controles necesarios para vigilar el avance mensual o trimestral de los resultados parciales de la meta. | Deficiente capacidad para tomar decisiones correctivas a partir de datos reales y actualizados, y así evitar las desviaciones en los resultados de la meta. | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | Bajo | EVITAR | Reportes mensuales de personas egresadas y registradas en la plataforma informática única | Implementar medidas correctivas oportunamente en caso de detectar desviaciones de la meta | Enero de 2020 | Dpto. de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo
[6 empty] | Débil coordinación de procesos. | Ausencia de un mecanismo formal de coordinación entre el Departamento de Generación de Empleo (encargado del servicio de formación), los centros de formación aliados, y el Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo (encargado del servicio de registro e intermediación). | Desfase entre la cantidad de personas egresadas de los servicios de formación y las personas realmente registradas en la plataforma única. | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | Bajo | EVITAR | Instruir a los centros de formación aliados con proyectos aprobados, registrar el 100% de las personas matriculadas en el curso EMPLEATE en la plataforma informática única, para que el DIOPE verifique su inclusión en el sistema una vez egresados. | Aumentar el porcentaje de registro de las personas egresadas de los procesos formativos activos. | Junio de 2019 | Dpto. de Generación de Empleo y Dpto. de Intermediación.
|  |  |  | Porcentaje de personas egresadas de los procesos de capacitación y formación para el empleo del MTSS, que lograron su inserción laboral, a través del Sistema Nacional de Empleo | 30% | Objetivos y/o intervenciones obsoletas por cambios en el entorno. | La pandemia por Covid-19 ha provocado una contracción en la economía costarricense, y con ello una disminución en los puestos de trabajo y la apertura de nuevos empleos. | Menor porcentaje de vinculación laboral de las personas egresadas de los procesos de formación y capacitación, debido a una contracción económica y destrucción de puestos de trabajo debido a una menor demanda agregada de bienes y servicios. | 4 | 3 | 12 | 1 | 11 | Moderado | REDUCIR | Reportes mensuales de personas egresadas que lograron su inserción laboral, en valores absolutos y relativos. | Implementar medidas de priorización en la apertura de proyectos formativos para aquellas actividades que no se han visto afectadas por la pandemia o que se encuentran en auge a raíz del contexto de la pandemia. | Junio de 2020 | Dpto. de Generación de Empleo y Dpto. de Intermediación.
[6 empty] | Probabilidad de que los servicios institucionales no respondan a las necesidades reales de la población, siendo servicios obsoletos o con barreras de acceso. | Los servicios de formación técnica no responden efectivamente a las necesidades del mercado de trabajo, ni a las demandas actuales de talento humano de las empresas. Además, la apertura de proyectos formativos no se realiza con base en criterios de oportunidad y efectividad. | Menor porcentaje de vinculación laboral debido a que las personas egresadas de los servicios de formación y capacitación, no cumplen con los perfiles ocupacionales que demanda el mercado laboral en su lugar de residencia. | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | Bajo | EVITAR | Acercamientos con las empresas y cámaras empresariales para conocer de primera mano las necesidades de talento humano y realizar una formación basada en los perfiles de puestos de mayor demanda. | Mayor porcentaje de vinculación laboral de personas egresadas en áreas de mayor demanda laboral. | Septiembre de 2019 | Dirección Nacional de Empleo
|  |  |  | Número de Personas egresadas de los procesos de Capacitación y Formación del MTSS, según Estrategia de Alianza para el Bilingüismo (ABI). | 15000 | Decisiones políticas que influyan en la asignación presupuestaria. | El déficit fiscal y la emergencia sanitaria por el Covid-10 podrían provocar una disminución en la asignación presupuestaria anual para el cumplimiento de la meta de personas egresadas de la Estrategia ABI. | Menor cantidad de personas egresadas debido a una disminución en las matrículas de personas beneficiarias por los recortes presupuestarios. | 4 | 3 | 12 | 1 | 11 | Moderado | REDUCIR | 1) Coordinación directa con la Presidencia de la República para evitar un recorte presupuestario durante los próximos dos años. 2) Diversificación del modelo de formación técnica agregando la formación virtual como alternativa más económica y con mayor penetración en regiones geográficas que aumente el número de personas egresadas. | Asignación presupuestaria de acuerdo a lo programado | Enero de 2020 | Dirección Nacional de Empleo
|  |  |  | Número de personas en condición de discapacidad insertas en el mercado laboral producto del proceso de intermediación laboral o de estrategias con el sector empresarial impulsadas por el MTSS | 320 | Falta de seguimiento del cumplimiento de planes operativos, programas, objetivos, metas, indicadores. | No se establecieron los controles necesarios para vigilar el avance mensual o trimestral de los resultados parciales de la meta | Deficiente capacidad para tomar decisiones correctivas a partir de datos reales y actualizados, y así evitar las desviaciones en los resultados de la meta. | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | Bajo | EVITAR | 1) Reportes mensuales de personas con discapacidad egresadas que lograron su inserción laboral, en valores absolutos y relativos. 2) Control cruzado con las bases de datos de SINIRUBE para verificar la condición laboral de las personas con discapacidad beneficiarias egresadas. | Aumentar la efectividad de la inserción laboral producto del proceso de intermediación brindada a las personas con discapacidad. | Enero de 2020 | Dirección Nacional de Empleo
[6 empty] | Probabilidad de que los servicios institucionales no respondan a las necesidades reales de la población, siendo servicios obsoletos o con barreras de acceso. | Los servicios de formación técnica no responden efectivamente a las necesidades del mercado de trabajo, ni a las necesidades formativas, cognitivas o físicas de las personas con discapacidad | Menor porcentaje de vinculación laboral debido a que las personas con discapacidad egresadas de los servicios de formación y capacitación, no cumplen con los perfiles ocupacionales que demanda el mercado laboral actualmente. | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | Bajo | EVITAR | Acercamientos con las empresas y cámaras empresariales para conocer de primera mano las necesidades de talento humano y realizar una formación basada en los perfiles de puestos de mayor demanda. | Mayor porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad egresadas en áreas de mayor demanda laboral. | Septiembre de 2019 | Dirección Nacional de Empleo
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) - DNI | Innovación, Competitividad y Productividad | Programa Tutelaje del cumplimiento de los Derechos Fundamentales de las personas trabajadoras asalariadas asalariadas, para garantizar un Trabajo Decente Inclusivo y Solidario, en el marco del ODS 8 | Incrementar la cobertura de personas trabajadoras asalariadas, con tutelaje de sus Derechos Fundamentales a nivel nacional y por región. | Tasa anual de cobertura de personas trabajadoras asalariadas, tuteladas por la Inspección de Trabajo, a nivel nacional y regional | 25% | Decisiones políticas que influyan en la asignación presupuestaria. | Que el gobierno desvíe los recursos asignados, a la atención de otras prioridades nacionales a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19. | No contar con los recursos presupuestarios que se requieren para el logro de la meta. | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR | Plan de contingencia para brindar el servicio con los recursos disponibles | Asegurar la prestación del servicio | 2021-2022 | Dirección Nacional de Inspección
[6 empty] | Incapacidad operativa para brindar el servicio a causa de un evento natural. | Posibilidad de que ocurra un desastre natural que no permita brindar el servicio con normalidad. | No poder brindar el servicio a los usuarios como se tenía programado. | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Bajo | ASUMIR | Implementar nuevas alternativas de atención para darle continuidad al servicio | Continuar con la prestación del servicio | 2021-2022 | Dirección Nacional de Inspección
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) - DNSS | Seguridad Humana | Seguridad Humana | Aumentar el número de personas beneficiarias con intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos según enfoque de interseccionalidad | Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos | 825 | Otro: No alcanzar la meta programada | Por la vulnerabiliudad que presentan las poblaciones meta con respecto a la pandemia se les dificulta el acceso a los servicios que se ofrecen. -No se logra acceder a las personas que podrían ser beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas. - población meta enfrenta limitaciones de acceso a los dispositivos y tecnologías digitales y a la telefónia. | Un porcentaje del número programado de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas sin atender. | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | Bajo | EVITAR | Coordinaciones con instituciones públicas y privadas que ayuden a mejorar la transición digital en la población meta | Alcanzar la meta programada de número de personas beneficiarias establecido | Primer semestre de 2021 | DNSS